## Sheet1
IPERKA | Nr. | Arbeitspaket | Dauer (h) | Ist/Soll | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
I | 1 | zum Auftrag informieren | 1 | Soll | bar: 1
Ist | bar: 1
P | 2 | Idee finden und Umsetzbarkeit überprüfen | 3 | Soll | bar: 2 to 4
Ist | bar: 2 to 3
| 3 | Zeitplan schreiben | 2 | Soll | bar: 5 to 6
Ist | bar: 4
| 4 | Use Case Diagramm erstellen | 2 | Soll | bar: 7 to 8
Ist | bar: 5 to 7
| 6 | Klassendiagramm erstellen | 4 | Soll | bar: 9 to 12
Ist | bar: 8 to 12
R | 8 | API finden und implementieren | 2 | Soll | bar: 13 to 14
Ist | bar: 13 to 17
| 9 | Grundstruktur erstellen | 2 | Soll | bar: 15 to 16
Ist | bar: 17 to 19
| 10 | TradingAPI und getMarketData realisieren | 6 | Soll | bar: 17 to 22
Ist | bar: 20 to 23
| 11 | Tradingbot realisieren | 8 | Soll | bar: 23 to 30
Ist | bar: 23 to 34
| 12 | Strategie realisieren | 4 | Soll | bar: 31 to 34
Ist | bar: 35 to 36
| 13 | Edgecases die Fehler verursachen abfangen | 4 | Soll | bar: 35 to 38
Ist | bar: 37 to 40
| 14 | Maincontroller realisieren | 8 | Soll | bar: 39 to 46
Ist | bar: 41 to 50
K | 15 | Tests realisieren | 6 | Soll | bar: 47 to 52
|  |  | 7 | Ist | bar: 51 to 52
A | 16 | Dokumentation beenden | 4 | Soll | bar: 53 to 56
|  |  | 7.8 | Ist | bar: 53 to 56
56